## Sheet1
1コスト：3時間(一日基本2コスト)
アルファ | コスト | 完了コスト | 判定 | 開始日 | 2024-10-14
・素材集め
ープレイヤーモデル | 1 | 1 | 完了 | 総コスト | 140.4
ー敵モデル | 2 |  | 未完 | 消化コスト | 24
ーフィールドモデル | 2 |  | 未完 | 残りコスト | 116.4
ーBGM | 1 |  | 未完
ーSE | 1 |  | 未完 | 完了コスト合計 | 18
ーUI | 1 |  | 未完 | 現在の日数 | 15 | 消費コスト/日数 | 1.6
ーエフェクト | 1 |  | 未完
・クラス設計 | 3 | 2 | 完了
・ライブラリ設計 | 5 | 2 | 完了 |  |  | 残り日数(土日祝除く) | 一日の消費コスト
|  |  |  | 理想 | 2024-12-20 | 39 | 2.9846
・当たり判定処理 |  |  |  | デッドライン | 2025-01-17 | 59 | 1.9729
ーカプセル同士 | 2 | 1 | 完了 | 真実のデッドライン | 2025-02-03 | 70 | 1.6629
ーカプセルと球 | 1 |  | 未完
ー球と球 | 0.5 | 0.5 | 完了
ー地形の当たり判定 | 0.5 | 0.5 | 完了
・カメラ
ーカメラ移動 | 0.5 | 0.5 | 完了
ー回転 | 0.5 | 0.5 | 完了
ー追従 | 0.5 | 0.5 | 完了
ーロックオン | 1 |  | 未完
・プレイヤー処理
ー移動 | 0.5 | 1 | 完了
ージャンプ | 0.5 | 1 | 完了
ーダッシュ | 0.5 | 1 | 完了
ー回避 | 2 |  | 未完
ー近距離弱攻撃 | 2 |  | 未完
ー近距離強攻撃 | 2 |  | 未完
ーダメージ | 2 |  | 未完
・遠距離攻撃武器
ープレイヤー追従 | 1 | 0.5 | 完了
ー攻撃 | 1 |  | 未完
ーロックオン | 2 |  | 未完
・アイテム処理
ープレイヤー回復 | 2 |  | 未完
ー装備品 | 4 |  | 未完
・敵処理
ー雑魚敵
ー移動 | 1 |  | 未完
ー近距離攻撃攻撃 | 2 |  | 未完
ー遠距離攻撃 | 2 |  | 未完
ー種類追加 | 4 |  | 未完
ー攻撃予告 | 2 |  | 未完
ーアイテムドロップ | 1 |  | 未完
ーボス敵
ー移動 | 1 |  | 未完
ー近距離攻撃 | 4 |  | 未完
ー遠距離攻撃 | 4 |  | 未完
ー攻撃予告 | 2 |  | 未完
・アニメーション処理
ー再生 | 2 | 1 | 完了
ーブレンドあり再生 | 2 | 1 | 完了
ーブレンドあり切り替え | 1 | 1 | 完了
ーブレンド無し切り替え | 1 | 1 | 完了
－再生速度調整 | 2 | 2 | 完了
・装備品物管理
ー個数管理 | 2 |  | 未完
ー着けているものと着けていないものを分ける | 2 |  | 未完
ーコスト管理 | 1 |  | 未完
ー装備品のステータス設計 | 2 |  | 未完
・ステータス管理
ー着けている装備品によってステータスを変える | 2 |  | 未完
・セーブデータ管理
ーステージ終了時のアイテムデータ | 4 |  | 未完
ー進捗データ | 2 |  | 未完
・ステージセレクト処理
ー装備画面実装 | 2 |  | 未完
ーオプション画面開く | 1 |  | 未完
ー選んだステージに飛ぶ | 1 |  | 未完
・マップ制作
ー地形作成 | 8 |  | 未完
ー敵配置 | 1 |  | 未完
ーアイテム配置 | 1 |  | 未完
ー実装 | 4 |  | 未完
・UI
ータイトル画面 | 0.5 |  | 未完
ーステージ選択画面 | 0.5 |  | 未完
ー装備切り替え画面 | 0.5 |  | 未完
ープレイ画面 | 0.5 |  | 未完
ーポーズ画面 | 0.5 |  | 未完
ーオプション画面 | 0.5 |  | 未完
ー死亡画面 | 0.5 |  | 未完
ークリア画面 | 0.5 |  | 未完
・UX
ーカーソル移動 | 1 |  | 未完
ープレイヤー操作 | 4 |  | 未完
ーカメラ操作 | 4 |  | 未完
・サウンド処理
ーBGM再生 | 0.5 |  | 未完
ーSE
ー足音 | 0.2 |  | 未完
ー近距離攻撃 | 0.2 |  | 未完
ー遠距離攻撃 | 0.2 |  | 未完
ージャンプ時 | 0.2 |  | 未完
ーダメージ | 0.2 |  | 未完
ーアイテム取得 | 0.2 |  | 未完
ー選択音 | 0.2 |  | 未完
ー装備音 | 0.2 |  | 未完
ーカーソル移動 | 0.2 |  | 未完
ークリア時 | 0.2 |  | 未完
ー死亡時 | 0.2 |  | 未完
ーボス出現 | 0.2 |  | 未完
ー音量調整 | 2 |  | 未完
・エフェクト
ー攻撃時 | 0.5 |  | 未完
ーダメージ時 | 0.5 |  | 未完
ークリア時 | 0.5 |  | 未完
ー死亡時 | 0.5 |  | 未完
ー敵死亡時 | 0.5 |  | 未完
ー敵攻撃時 | 0.5 |  | 未完
ーアイテム取得 | 0.5 |  | 未完
ーボス撃破時 | 2 |  | 未完
・シェーダ処理
ートゥーンシェーダ | 4 |  | 未完
ーシャドウマップ | 4 |  | 未完
・ビルドテスト | 2 |  | 未完